## 通知書（建設業法第20条）
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
大阪管区気象台長 束田 進也 殿
所 在 地
名 称
[5 empty] | 代表者名 |  | （押印不要）
通 知 書
下記のとおり、建設業法第２０条の２第２項に基づき、発生するおそれがあると認める工
期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。
記
工事名： |  | 高松航空気象観測所航空統合気象観測システム通信機器設置等工事
| □ | 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第１号）
発生するおそれのある事象：
上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：
※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができ
ないものを記載
| □ | 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第２号）
発生するおそれのある事象：
上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：
※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができ
ないものを記載
その他連絡事項（空欄可）
（注）１． |  |  | 本通知書については、建設業法施行規則第１３条の１４第２項に規定する事象
が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生
するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。
| ２． |  | 本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相
手方の決定）から契約締結までに提出するものとする。
| ３． |  | 「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定
者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あ
るいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する
統計資料等に裏付けられた情報を用いること。（一の資材業者の口頭のみによ
る情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意する
こと。）
| ４． |  | 本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第２
０条の２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に
対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の
規定等（スライド条項の運用基準等を含む。）に基づき対応を行うものである
ことに留意すること。
| ５． |  | 本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づ
き、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることが
できる。